## 重点6月(调整)
2019年重点民生工程项目6月份完成情况表
序号 | 重点民生工程 | 具体项目内容 | 6月份阶段性目标及任务 | 6月节点完成情况 | 责任单位 | 牵头单位领导
一 | 城市安居工程 | 1.完成“暖房子”改造100万平方米 | 设计单位招标 | 已完成。完成设计单位招标。 | 市住房和城乡建设局 | 袁晋山
|  | 2.新增公租房补贴5000户 | 市居民经济状况核对机构对新增家庭进行收入资产核对工作 | 已完成。已委托大连市居民经济状况核对中心开展资产核对工作。 | 市住房和城乡建设局 | 王欣军
二 | 管网改造工程 | 3.新增燃气用户9.8万户 | 进行市政管道施工；庭院管道改造施工；户内改造施工 | 已完成。已开展市政管道施工；庭院管道改造施工；户内改造施工。 | 市住房和城乡建设局 | 袁晋山
|  | 4.下水管网微更新230万平方米 | 完成项目立项、设计、招标前期准备工作，项目进入招标程序 | 已完成。完成项目立项、设计、招标前期准备工作，项目进入招标程序 | 市住房和城乡建设局 | 王欣军
三 | 生态环境治理工程 | 5.启动生活垃圾焚烧发电二期项目建设 | 社会投资人招标开标，中标结果公示及谈判 | 已完成。6月12日社会投资人招标开标，并进行了谈判，6月27日网上中标结果公示。 | 市政公用事业服务中心 | 林海
四 | 四好农村路工程 | 6.新建通屯油路350公里 | 开工建设，进行路基施工 | 已完成。已开工建设，进行路基施工。 | 市交通运输局 | 王少成
|  | 7.大中修农村公路400公里 | 完成施工图设计400公里 | 已完成。完成全部施工图设计并启动招标。 | 市交通运输局 | 王少成
五 | 城市公交优化工程 | 8.新开、调整公交线路7条 | 新开、调整1条公交线路 | 已完成。已开通509、811路公交线路。超额完成6月份目标节点工作。 | 市交通运输局 | 张志明
|  | 9.更新换型出租车辆1000台 | 完成360台出租车辆更新换型 | 已完成。截止6月份完成出租汽车更新换型625台。 | 市交通运输局 | 张志明
六 | 社会保障工程 | 10.城镇居民基本医疗保险和新农合财政补助标准提高到每人每年610元 | 跟进国家有关文件要求 | 已完成。已发文明确2019年城镇居民基本医疗保险和新农合财政补助标准由每人每年580元提高到610元。 | 市医疗保障局 | 汤冰
|  | 11.人均基本公共卫生服务经费政府补助标准随国家调整 | 市财政资金执行率50% | 已完成。市财政资金执行率已完成70%。 | 市卫生健康委员会 | 杨萍
七 | 计生特困家庭帮扶工程 | 12.为计生特殊家庭投保住院护理补贴险 | 审核确认受助人员名单，确保符合条件的人参保率达100% | 已完成。全市确认符合条件的目标人群为20920人，已全部完成审核。 | 市卫生健康委员会 | 杨萍
八 | 扶贫救助工程 | 13.提高城乡低保和特困人员救助供养标准 | 出台提标《通知》，对各区市县（先导区）民政部门进行提标工作的培训指导 | 已完成。我市印发了《大连市人民政府办公室关于提高城乡居民最低生活保障、特困人员基本生活、孤儿基本生活养育和60年代精简退职职工生活补助标准的通知》（大政办发〔2019〕46号），决定从7月1日起提高城乡低保、特困、孤儿和60年代精简退职职工生活补助标准。为做好此次提标工作，6月20日-21日，市民政局组织各区市县（先导区）召开了提标工作业务培训会，对提标工作进行了培训。 | 市民政局 | 王宏
|  | 14.实施低收入村精准扶贫工程，累计完成77个村退出低收入村序列 | 加强产业项目指导，督促扶贫产业项目建设 | 已完成。6月28日市农村扶贫开发领导小组办公室下发《关于进一步加快推进扶贫产业项目建设和资金拨付进度的通知》，要求相关区市加快推进扶贫产业项目建设，用好各类扶贫资金，及时报送项目进度。 | 市农业农村局、市扶贫办 | 毕泽贺
九 | 残疾人关爱工程 | 15.为1000名残疾人实施精准康复服务 | 分类实施，完成任务数的35% | 已完成。目前已经完成405名残疾人康复训练，其中有345名持证残疾人在医疗康复机构接受完住院康复训练和正在进行康复训练；有60名残疾人正在实施社区康复和家庭签约服务；并对100名有辅助器具适配服务需求的残疾人完成评估筛查工作。 | 市残联 | 冯百文
|  | 16.为500户农村贫困残疾人修缮房屋 | 各地分别完成计划任务数5% | 已完成。现已完成残疾人家庭房屋修缮46户，占总任务数的9.2%，超额完成6月份工作计划节点规定的完成总任务数5%工作目标。 | 市残联 | 姜利
十 | 教育惠民工程 | 17.新开办公办幼儿园15所 | 累计回收幼儿园10所 | 已完成。截至目前，已累计接收幼儿园10所（中山区1所、沙河口区1所、甘井子区5所、金普新区3所）。 | 市教育局 | 赵玉宝
十一 | 医疗卫生惠民工程 | 18.为先天性心脏病患儿实施手术治疗 | 完成12例先心病患儿手术治疗（以实际手术数量为准） | 已完成。按照救治计划，2019年6月完成15例先心病患儿手术治疗。 | 市卫生健康委员会 | 黄斌
|  | 19.免费为适龄儿童开展窝沟封闭和涂氟防龋 | 完成全年10%工作任务量 | 已完成。全年窝沟封闭任务量20000人，截至6月19日已完成 6471人，完成率32.3%；全年涂氟任务量80000人，截至6月19日已完成50359人，完成率 62.9%。 | 市卫生健康委员会 | 黄斌
十二 | 文化惠民工程 | 20.建设“大连文化云”综合性数字公共文化服务平台 | 基础版本上线部署并完成初始化。系统内部评测，系统BUG修复与优化。软、硬件设备到位与安装调试 | 已完成。已完成“大连文化云”平台研发工作、阿里云服务器的部署工作。系统测试、BUG修复及回归测试持续进行。订制的三台取订票一体机已安装调试完毕，相关软件开发和测试工作也已结束。已完成基础版本上线部署和数据初始化工作。 | 市文化和旅游局 | 董福君
十三 | 全民健身工程 | 21.举办在国内外有影响力的全民健身品牌活动10项 | 完成大连国际马拉松、大连国际徒步大会各项总结工作 | 已完成。完成大连国际马拉松、大连国际徒步大会各项总结工作，形成了马拉松、徒步大会总结报告。 | 市体育局 | 吴华
十四 | 平安大连工程 | 22.青少年毒品预防教育工程 | 全民禁毒宣传月，社会面开展各项禁毒宣传活动，包括“6.1”虎门销烟纪念日、“626”国际禁毒日大型活动 | 已完成。6月份，市公安局持续推进校园“五个一”活动，成立大连高校禁毒志愿者服务队，张贴“禁毒知识小课堂”海报2000份，组织近30万名学生参与禁毒知识宣讲活动。举办6.3全市禁毒宣传月启动仪式和“6.26”国际禁毒日活动。基本实现全市876所学校禁毒教育全覆盖的目标。16个区市县（先导区）、41家禁毒委成员单位全部开展禁毒宣传月活动，央视、省市媒体多方报道我市工作情况，营造了浓厚禁毒氛围。 | 市公安局 | 王韦
|  | 23.社区戒毒社区康复“8.31”工程 | 建成街道（乡镇）社区戒毒（康复）办公室占比达到80%；禁毒宣传月集中开展禁种铲毒宣传教育 | 已完成。开展禁毒宣传月活动，对禁种铲毒工作进行走访踏查，目前社区戒毒（康复）办公室建设占比已达到81%。 | 市公安局 | 王韦
十五 | 便民服务工程 | 24.建设24小时出入境自助服务窗口 | 在市内四区建立三个24小时出入境自助服务窗口 | 已完成。市公安局已建成多个自助服务窗口，甘井子区红旗派出所、孙毅警务室、普兰店出入境三个自助服务窗口已正式投入使用。 | 市公安局 | 郑文民
|  | 25.建设公民个人出入境记录自助查询系统 | 对引进的相关设备进行初步调试 | 已完成。公民个人出入境记录自助查询系统已安装在出入境管理局一楼受理大厅，面向市民开放，开始试运行。 | 市公安局 | 郑文民