## 重点7月(大字版）
2019年重点民生工程项目7月份完成情况表
序号 | 重点民生工程 | 具体项目内容 | 7月份阶段性目标及任务 | 7月节点完成情况 | 责任单位 | 牵头单位领导
一 | 城市安居工程 | 1.完成“暖房子”改造100万平方米 | 设计改造方案 | 已完成。完成设计改造方案。 | 市住房和城乡建设局 | 袁晋山
|  | 2.新增公租房补贴5000户 | 市居民经济状况核对机构对新增家庭进行收入资产核对工作 | 已完成。已委托大连市居民经济状况核对中心开展资产核对工作。 | 市住房和城乡建设局 | 王欣军
二 | 管网改造工程 | 3.新增燃气用户9.8万户 | 进行市政管道施工；庭院管道改造施工；户内改造施工 | 已完成。已开展市政管道施工；庭院管道改造施工；户内改造施工。 | 市住房和城乡建设局 | 袁晋山
|  | 4.下水管网微更新230万平方米 | 发布招标公告 | 已完成。已发布招标公告。 | 市住房和城乡建设局 | 王欣军
三 | 生态环境治理工程 | 5.启动生活垃圾焚烧发电二期项目建设 | 签订特许经营权协议 | 已完成。已签订特许经营权协议。 | 市政公用事业服务中心 | 林海
四 | 四好农村路工程 | 6.新建通屯油路350公里 | 完成路基10%、桥涵10% | 已完成。完成总体形象进度48.2%，其中，路基完成53.8%、桥梁完成63.6%。 | 市交通运输局 | 王少成
|  | 7.大中修农村公路400公里 | 进行工程招投标 | 已完成。已开工建设，完成总体形象进度31.7%，其中路基完成43.1%、桥梁完成10.5%。 | 市交通运输局 | 王少成
五 | 城市公交优化工程 | 8.新开、调整公交线路7条 | 配合属地有关部门创造线网引入条件 | 已完成。市交通局相关处室、公交客运企业会同当地部门到星海广场、钻石湾现场调研，协调解决星海广场、钻石湾周边公交基础设施配套情况，为新开、调整公交线路创造必要的配套设施条件。 | 市交通运输局 | 张志明
|  | 9.更新换型出租车辆1000台 | 完成460台出租车辆更新换型 | 已完成。7月份累计更新换型823台出租汽车。 | 市交通运输局 | 张志明
六 | 社会保障工程 | 10.城镇居民基本医疗保险和新农合财政补助标准提高到每人每年610元 | 跟进省有关文件要求 | 已完成。《大连市医疗保障局 大连市财政局关于调整城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗财政补助标准的通知》（大医保发〔2019〕57号）明确，2019年城镇居民基本医疗保险和新农合财政补助标准由每人每年580元提高到610元。 | 市医疗保障局 | 汤冰
|  | 11.人均基本公共卫生服务经费政府补助标准随国家调整 | 市财政资金执行率55% | 已完成。市财政资金执行率已完成70%。 | 市卫生健康委员会 | 杨萍
七 | 计生特困家庭帮扶工程 | 12.为计生特殊家庭投保住院护理补贴险 | 下拨配套资金 | 已完成。完成下拨配套资金。 | 市卫生健康委员会 | 杨萍
八 | 扶贫救助工程 | 13.提高城乡低保和特困人员救助供养标准 | 各区市县（先导区）民政部门按新标准发放保障金 | 各区市县（先导区）民政部门已按新标准发放保障金，已完成全年任务。 | 市民政局 | 王宏
|  | 14.实施低收入村精准扶贫工程，累计完成77个村退出低收入村序列 | 各区市持续推进扶贫攻坚各项工作 | 已完成。市农村扶贫开发领导小组办公室下发通知，督促相关区市积极推进扶贫攻坚工作。 | 市农业农村局、市扶贫办 | 毕泽贺
九 | 残疾人关爱工程 | 15.为1000名残疾人实施精准康复服务 | 分类实施,完成任务数的50% | 已完成。截至7月底，有532名残疾人完成精准康复服务。其中，492名持证残疾人接受了住院康复训练、40名残疾人完成了社区康复和家庭签约服务。同时，对100名有辅助器具适配服务需求的残疾人完成了评估筛查。 | 市残联 | 冯百文
|  | 16.为500户农村贫困残疾人修缮房屋 | 各地分别完成计划任务数30% | 已完成。截至7月底，为214户残疾人家庭房屋修缮，占总任务数的42.8%。 | 市残联 | 姜利
十 | 教育惠民工程 | 17.新开办公办幼儿园15所 | 新建1所幼儿园 | 已完成。旅顺口区新建1所幼儿园。 | 市教育局 | 赵玉宝
十一 | 医疗卫生惠民工程 | 18.为先天性心脏病患儿实施手术治疗 | 完成12例先心病患儿手术治疗（以实际手术数量为准） | 已完成。完成14例先心病患儿手术治疗。 | 市卫生健康委员会 | 黄斌
|  | 19.免费为适龄儿童开展窝沟封闭和涂氟防龋 | 开展抽样督导检查 | 已完成。市卫生健康委已组织开展适龄儿童窝沟封闭工作质量评估工作。 | 市卫生健康委员会 | 黄斌
十二 | 文化惠民工程 | 20.建设“大连文化云”综合性数字公共文化服务平台 | 开展信息员培训。其他业务功能开发与交付。 进行一定范围内的社会应用评测，继续系统BUG修复与优化。研究确定宣传推广计划 | 已完成。对文化云基础版本进行了一定范围内的社会应用测试，同时根据测评，完善优化网站内容。开展了第二次信息员培训，针对后台功能模块及上传资料可能出现的问题进行了讲解、答疑。 | 市文化和旅游局 | 董福君
十三 | 全民健身工程 | 21.举办在国内外有影响力的全民健身品牌活动10项 | 做好全民健身日活动启动仪式准备工作。指导各单位广泛开展全民健身活动 | 已完成。市体育局下发《关于组织开展2019年全民健身日活动的通知》，指导各单位开展全民健身活动。 | 市体育局 | 吴华
十四 | 平安大连工程 | 22.青少年毒品预防教育工程 | 暑期青少年禁毒宣传教育活动进学校 | 已完成。市公安局按照《关于做好全市2019年春季开学在校学生毒品预防教育工作的通知》要求和重点民生工程进度安排，联合教育、人社、团市委等部门下发通知，利用暑假期间开展禁毒防范教育进校园活动，通过禁毒讲座、参观教育基地、组织大学生社会实践活动等形式，开展了一系列暑期青少年禁毒宣传教育进学校活动。 | 市公安局 | 王韦
|  | 23.社区戒毒社区康复“8.31”工程 | 办公室组织结构成型、能够顺利开展社戒社康衔接工作；深入街道、社区（村）开展禁种铲毒等禁毒宣传教育活动，覆盖率达70% | 已完成。全市133个街道（乡镇）已建成社区戒毒办公室，能够顺利开展社区戒毒康复衔接工作。持续推进禁毒宣传禁种铲毒活动，进行走访踏查，覆盖率达75%。 | 市公安局 | 王韦
十五 | 便民服务工程 | 24.建设24小时出入境自助服务窗口 | 做好24小时出入境自助服务窗口搬迁准备工作 | 已完成。已开展24小时出入境自助服务窗口搬迁准备工作。 | 市公安局 | 郑文民
|  | 25.建设公民个人出入境记录自助查询系统 | 相关工作方案及计划上报省公安厅 | 已完成。市公安局已经上报省厅，并正式开展公民个人出入境记录自助查询业务，已有近百名群众通过该设备系统自助查询了个人出入境记录。 | 市公安局 | 郑文民