## 重点8月
2019年重点民生工程项目10月份完成情况表
序号 | 重点民生工程 | 具体项目内容 | 10月份阶段性目标及任务 | 10月份节点完成情况 | 责任单位 | 牵头单位领导
一 | 城市安居工程 | 1.完成“暖房子”改造100万平方米 | 全面开工完成工程量70% | 已完成。截至10月底，全市“暖房子”工程实际施工面积103万平，楼体工程全部完工。 | 市住房和城乡建设局 | 袁晋山
|  | 2.新增公租房补贴5000户 | 开展新增家庭资格终审和公示相关工作 | 已完成。10月份，开展新增家庭资格进行终审工作，并对审核未通过的家庭予以公示。 | 市住房和城乡建设局 | 袁晋山
二 | 管网改造工程 | 3.新增燃气用户9.8万户 | 进行市政管道施工；庭院管道改造施工；户内改造施工。对20000户具备供气条件的用户进行供气 | 已完成。截至10月底，累计完成市政燃气管道建设工程65公里，累计完成新通气小区109个，覆盖用户共7.85万户。 | 市住房和城乡建设局 | 袁晋山
|  | 4.下水管网微更新230万平方米 | 完成老旧住宅失管失修下水管网维修工程全年维修任务指标的30% | 已完成。截止10月底，全部完成老旧住宅失管失修下水管网维修改造230万平方米，提前完成全年工作任务。 | 市住房和城乡建设局 | 袁晋山
三 | 生态环境治理工程 | 5.启动生活垃圾焚烧发电二期项目建设 | 编制可研、环评、稳评文本 | 已完成。已委托第三方技术咨询单位开展项目可研、环评、稳评工作，正在编制可研、环评、稳评文本。 | 市政公用事业服务中心 | 林海
四 | 四好农村路工程 | 6.新建通屯油路350公里 | 路基、桥涵基本完工，完成路面施工80% | 已完成。截至10月底，完成总体形象进度98.4%，其中路基完成100%、路面完成98%、桥梁完成100%。。 | 市交通运输局 | 孙刚
|  | 7.大中修农村公路400公里 | 完成工程总量80% | 已完成。截至10月底，完成总体形象进度98.7%，其中路基完成100%、路面完成98.3%、桥梁完成100%。 | 市交通运输局 | 孙刚
五 | 城市公交优化工程 | 8.新开、调整公交线路7条 | 配合属地有关部门创造线网引入条件 | 已完成。10月15日，市交通运输局组织公交客运企业到三鼎春天现场调研，协调解决三鼎春天周边公交基础设施配套情况，为新开线路创造必要的配套设施条件。 | 市交通运输局 | 张志明
|  | 9.更新换型出租车辆1000台 | —— | 已完成全年工作任务，已销号。 | 市交通运输局 | 张志明
六 | 社会保障工程 | 10.城镇居民基本医疗保险和新农合财政补助标准提高到每人每年610元 | —— | 已完成全年工作任务，已销号。 | 市医疗保障局 | 汤冰
|  | 11.人均基本公共卫生服务经费政府补助标准随国家调整 | 市财政资金执行率75% | 已完成。全市拨付17950万元，市级财政资金执行率达84.8%。 | 市卫生健康委员会 | 杨萍
七 | 计生特困家庭帮扶工程 | 12.为计生特殊家庭投保住院护理补贴险 | 对受助人员名单进行最终审核确认，完成此项工作。 | 已完成。为全市20920名符合条件的计生特殊家庭成员投保了住院护理补贴服务保险，投保覆盖率为100%，保险服务卡全部发放到位，完成全年工作任务。 | 市卫生健康委员会 | 杨萍
八 | 扶贫救助工程 | 13.提高城乡低保和特困人员救助供养标准 | —— | 已完成全年工作任务，已销号。 | 市民政局 | 王宏
|  | 14.实施低收入村精准扶贫工程，累计完成77个村退出低收入村序列 | 产业项目及脱贫退出工作持续推进 | 已完成。10月25日，市农村扶贫开发领导小组办公室召开扶贫工作调度会，了解一区两市扶贫工作进展情况（包括产业项目进展、资金拨付及低收入村退出等）。 | 市农业农村局、市扶贫办 | 毕泽贺
九 | 残疾人关爱工程 | 15.为1000名残疾人实施精准康复服务 | 分类实施，完成任务数的90% | 已完成。截止10月底，共完成930名残疾人精准康复任务，完成全年任务93%。 | 市残联 | 冯百文
|  | 16.为500户农村贫困残疾人修缮房屋 | —— | 已完成全年工作任务，已销号。 | 市残联 | 姜利
十 | 教育惠民工程 | 17.新开办公办幼儿园15所 | 累计开园4所，累计新增公办普惠学位2000个 | 已完成。截至10月底，累计接收（含新建）小区配套幼儿园15所，其中已开园4所（甘井子区2所、瓦房店市和旅顺口区各1所），认定普惠性民办园6所，共新增普惠学位2000个。 | 市教育局 | 赵玉宝
十一 | 医疗卫生惠民工程 | 18.为先天性心脏病患儿实施手术治疗 | 完成11例先天性心脏病患儿手术治疗（以实际手术数量为准） | 已完成。10月份，完成20例先天性心脏病患儿手术治疗。 | 市卫生健康委员会 | 黄斌
|  | 19.免费为适龄儿童开展窝沟封闭和涂氟防龋 | 完成全年80%工作任务量 | 已完成。截至10月底，已为2.5万余人完成牙齿窝沟封闭，完成全年任务127%；已为8.6万名幼儿园适龄儿童完成牙齿涂氟防龋，完成108%，提前完成全年任务。 | 市卫生健康委员会 | 赵连、杨萍
十二 | 文化惠民工程 | 20.建设“大连文化云”综合性数字公共文化服务平台 | 完成平台第一阶段技术系统建设任务并验收，启动对公众开放试运行。策划平台运营活动，推动注册用户增长。 | 已完成。市文旅局组建专家评审组开展验收工作，召开项目验收会，验收网站阶段性建设成果，并根据场馆活动及公众号运营的实际情况，策划了第四季度平台运营方案。 | 市文化和旅游局 | 张峰
十三 | 全民健身工程 | 21.举办在国内外有影响力的全民健身品牌活动10项 | 组织实施国际冬泳节活动工作。 | 已完成。10月19-20日，第26届全国冬泳锦标赛暨第18届中国大连国际冬泳节在大连金石滩黄金海岸盛大举办。 | 市体育局 | 吴华
十四 | 平安大连工程 | 22.青少年毒品预防教育工程 | 推动毒品预防教育数字化平台应用工作（升班、调整、升学、信息变更等）。 | 已完成。组织全市高中小、中专职高技校在校学生登录全国青少年毒品预防教育数字化平台培训、学习工作。全市727所高中小学，27万学生注册学习。 | 市公安局 | 王韦
|  | 23.社区戒毒社区康复“8.31”工程 | 加强禁毒社工招录工作；开展秋季踏查工作 | 已完成。持续开展走访踏查、推进禁毒宣传禁种铲毒活动。全市163个街道（乡镇），配备禁毒专职人员317人，兼职655人，满足吸毒人员20:1配备比例，戒毒人员管控工作开展良好；全市155个街道（乡镇）开展禁种铲毒宣传教育，覆盖率达95%。 | 市公安局 | 王韦
十五 | 便民服务工程 | 24.建设24小时出入境自助服务窗口 | 对已建成24小时出入境自助服务窗口的城市进行调研，进一步完善建设24小时出入境自助服务窗口方案。 | 已完成。10月17日，市出入境管理局搬迁至大连市行政服务中心三楼B区，现拟在行政服务中心一楼大厅西侧增设一处24小时出入境自助服务窗口，该自助服务窗口已初步建设完毕，并已进入测试阶段。 | 市公安局 | 郑文民
|  | 25.建设公民个人出入境记录自助查询系统 | —— | 已完成全年工作任务，已销号。 | 市公安局 | 郑文民