## Export Workbook
2020年市政府15项重点民生工程项目11月份完成情况表
序号 | 重点民生工程 | 具体项目内容 | 11月份阶段性 目标及任务 | 11月份阶段性目标 及任务完成情况 | 责任单位 | 牵头单位领导
一 | 医疗卫生惠民工程 | 1.完成大连市第六人民医院（C、D座）负压病房改造及设备配置。 | —— | 已完成全年工作任务，已销号。 | 市卫生健康委 | 黄 斌
|  | 2.实施大连市急救中心通信系统改造及急救设备车辆配置。 | 推进急救设备招标进程，拟定供货合同。 | 已拟定供货合同。 | 市卫生健康委 | 黄 斌
|  | 3.大连医科大学附属第三医院投入使用。 | 主体剩余及维修工程完成工程量95%；装饰装修工程完成工程量90%；EPC综合工程完成工程量90%；配套工程：景观工程完成90%； | 主体剩余及维修工程完成工程量的97%；装饰装修工程完成工程量的91%；EPC综合工程完成工程量的91%；配套工程中景观工程完成92%。超额完成节点任务。 | 市城乡建设投资集团有限公司 | 卢 鹏
|  | 4.实施心理健康促进行动进校园工程。 | 完成全年培训任务100% | 累计完成88场培训。超额完成全年计划的76%。 | 市卫生健康委 | 赵 连
二 | 城市安居工程 | 5.实施老旧小区改造204万平方米。 | 市内四区、金普新区、长海县完成楼体和楼院改造任务的75%。 | 76个小区、204万平方米楼体工程已经全部完工，楼院基础设施改造已完成90%。超额完成节点任务。 | 市住房和城乡建设局 | 袁晋山
三 | 管网改造工程 | 6.实施煤气置换和老旧铸铁燃气管网配套改造，煤气置换20万户，敷设新管网63公里，改造铸铁管网56公里。 | 累计完成置换15万户；累计完成新敷设管道53公里，累计完成铸铁管改造46公里。 | 已完成人工煤气置换小区200个，共计173856户，在此基础上完成新通气小区20个，共计12389户；已完成新建市政燃气管网61.8公里，改造铸铁管59.2公里。超额完成节点任务。 | 市住房和城乡建设局 | 宋 光
四 | 饮水安全巩固提升工程 | 7.新建8项农村饮水安全巩固提升工程，改善1.2万农村人口饮水条件。 | 主体工程完工 | 完成新建8项农村饮水安全巩固提升工程主体工程建设。 | 市水务局 | 卢 冬
五 | 生态环境治理工程 | 8.推进中心城区生活垃圾焚烧发电厂二期工程建设。 | 场平工程施工完成进度50% | 累计完成土石方量约为41.5万立方米，重力挡墙5000平方米，扶壁挡墙400平方米，完成截水沟300米，厂区围栏砌筑200米，垃圾池开挖30000立方米。已完成形象进度占总工程量的65%。超额完成节点任务。 | 市市政公用事业服务中心 | 林 海
六 | 市政设施配套工程 | 9.为东快路新建500米声屏障。 | 完成项目建设进度40% | 桥梁段防撞墙拆除后新建已完成;桥梁段声屏障钢立柱安装22 根; 人工挖孔桩完成43孔; 变更放大基础完成84米;路基声屏障安装36根。完成项目建设进度40%。 | 市市政公用事业服务中心 | 林 海 魏思泉
|  | 10.为敦煌路、邮电大厦东侧道路等无灯路安装路灯。 | 完成项目建设进度40% | 土建部分已完成所有道路的土建施工，敷设尼龙管22195米，浇筑路灯基础 585个，砌电缆井290个等;电气部分，敷设电缆4881米，安装路灯杆110根，已完成总工程量的40%。 | 市市政公用事业服务中心 | 林 海
七 | 厕所革命工程 | 11.推进城市厕所革命，新建改造公厕127座，共享公厕178座。 | 完成任务总量的90% | 累计完成新建改造公厕119座，超额完成共享公厕178座任务，合计完成全年计划的97.4%。超额完成节点任务。 | 市城市管理局 | 程木炜
|  | 12.改造农村无害化卫生厕所13.9万座。 | 基本完成2020年无害化卫生厕所建设任务，建成13.9万座农村无害化卫生厕所。 | 实施农村无害化卫生厕所改建139196座，完成全年建设任务。 | 市农业农村局 | 毕泽贺
|  | 13.改造110所农村中小学旱厕。 | 完成任务的100%。 | 110所农村中小学厕所改造项目已全部完工。完成全年工作任务。 | 市教育局 | 赵玉宝
八 | 四好农村路工程 | 14.大中修农村公路400公里。 | 完成年度任务。 | 完成农村公路大中修400公里。完成全年工作任务。 | 市交通运输局 | 孙 刚
九 | 城市公交优化工程 | 15.为2461台公交车辆安装驾驶区防护隔离设施。 | 累计完成1400台车辆安装。 | 累计完成1800台车辆安装任务。 超额完成节点任务。 | 市交通运输局 | 谢新东
|  | 16.新开、调整公交线路7条。 | 组织新开、调整公交线路实地勘察1次 | 实地勘察棋盘新村周边公交基础设施1次。 | 市交通运输局 | 谢新东
十 | 扶贫救助工程 | 17.提高城乡低保和特困人员基本生活标准 | —— | 已完成全年工作任务，已销号。 | 市民政局 | 王 华
|  | 18.儿童先天性心脏病医疗救助。 | 全年累计为130例先天性心脏病患儿实施手术治疗（以实际患儿申请治疗数为准） | 已对131例先天性心脏病患儿实施手术治疗。完成全年工作任务。 | 市卫生健康委 | 曲 刚
十一 | 教育惠民工程 | 19.新增公办幼儿园15所，增加公办普惠性学位6000个。 | 累计开园6所 | 完成6所幼儿园开办任务，其中高新园区1所，金普新区5所。 | 市教育局 | 赵玉宝
十二 | 食品安全工程 | 20.建设大连市食品安全属地责任体系。 | 15家大型农贸批发市场食品安全公开承诺率达到100%；建成18家保健食品诚信经营示范店。 | 一是完成对15家大型农贸批发市场的督查检查，食品安全公开承诺率达到100%。二是组织开展保健食品诚信经营（示范）店创建活动。省考指标14家任务和我市下达的18家任务已完成。 | 市市场监管局 | 王文涛
|  | 21.完成食品安全抽检10101批次。 | 完成全部计划的100% | 组织开展国省级转移支付和市本级抽检共计10101批次，已完成全部计划的100%。完成全年工作任务。 | 市市场监管局 | 王文涛
十三 | 文化惠民工程 | 22.实施市级广播电视节目无线数字化覆盖工程，市民可免费收看我市高质量地面无线数字电视节目。 | 设备生产、安装、调试 | 数字电视发射机及相关附属设备，正陆续发至11座广播电视台站，厂家技术人员开始安装调试。 | 市文化和旅游局 | 姜 微
十四 | 全民健身工程 | 23.举办10项全民健身品牌活动。 | 完成举办10项全民健身品牌活动总结工作。 | 积极克服新冠肺炎疫情影响，创新采取线上线下相结合等措施，圆满举办了10项全民健身品牌活动。完成全年工作任务。 | 市体育局 | 吴 华
十五 | 平安大连工程 | 24.实现110警情社会联动。 | 进一步在全市复制推广“三方通话”联动机制，不断提升处置效果，完善工作机制。 | 进一步在全市复制推广“三方通话”社会联动机制，已实现全市110报警服务台与社会职能部门开展“三方通话”的目标，今年以来与12345开展“三方通话”联动共计一万六千余次，有效对非警务警情进行了分流。 | 市公安局 | 宋千国