## 重点6月
2021年市政府15项重点民生工程项目3月份完成情况表
序号 | 重点民生工程 | 具体项目内容 | 3月份阶段性目标及任务 | 3月节点完成情况 | 责任单位 | 牵头单位领导
一 | 城市安居工程 | 实施老旧小区改造200万平方米 | 编制实施方案（可研报告）等立项文件 | 已完成实施方案（可研报告）等立项文件。 | 市住房城乡建设局 | 袁晋山
二 | 城市温暖工程 | 实施供热设施维修改造 | 本月无节点任务。 |  | 市住房城乡建设局 | 宋 光
三 | 管网改造工程 | 完成主城区20万煤气用户置换成天然气 | 办理2021年大连市天然气置换工程相关手续及招投标工作，开展施工前准备工作 | 超额完成节点任务。完成相关手续办理，正式启动2021年置换工作，提前完成甘井子区石灰石矿周边区域约3000户置换工作。 | 市住房城乡建设局 | 宋 光
四 | 生态环境治理工程 | 中心城区生活垃圾焚烧发电厂二期工程具备投烧垃圾条件 | 垃圾池底板浇筑完成 | 垃圾池底板浇筑完成，并开展了渣池池壁浇筑、#1锅炉基础短柱浇筑和汽机房部分桩基的施工等工作。 | 市市政公用事业服务中心 | 林 海
五 | 市政设施配套工程 | 建设东北路（香炉礁车站）人行过街天桥 | 完成EPC及监理招标 | 完成EPC及监理招标，于2021年3月9日通过辽宁建设工程信息网公示。 | 市市政公用事业服务中心 | 魏思泉
|  | 城市道路照明建设工程 | 取得实施方案批复 | 于2021年3月31日取得大连市发展改革委员会《关于2021年城市道路照明建设工程实施方案的批复》。 | 市市政公用事业服务中心 | 林 海
六 | 农村饮水安全工程 | 实施8项农村饮水安全巩固提升工程 | 完成项目实施方案编制 | 庄河市、普兰店区、瓦房店市等地已完成项目实施方案编制。 | 市水务局 | 卢 冬
七 | 四好农村路工程 | 大中修农村公路200公里 | 确定施工图设计单位 | 已确定施工图设计单位，目前正在开展勘察、设计工作。 | 市交通运输局 | 孙 刚
|  | 实施村内硬化路建设400万平方米 | 研究制定项目实施方案初稿 | 研究制定了《大连市关于进一步加强农村公益事业及美丽乡村项目建设工作的指导意见（2021-2023年）》（征求意见稿），并完成网站公示。 | 市农业农村局 | 毕泽贺
八 | 城市公交优化工程 | 推进大连北站综合交通枢纽建设 | 当月主体结构完成8000平，机电预留预埋同主体结构同步 | 于3月5日正式复工生产，完成主体结构8000平方米，累计完成11.3万平方米，占总量的56.5%,机电预留预埋同主体结构同步。 | 市交通运输局 | 孙 刚
|  | 新开、调整公交线路5条 | 开通、调整1条公交线路 | 开通1127路公交线路，由苏岭园经山英路、旅顺南路至龙王塘地铁站，线路长度约7公里。 | 市交通运输局 | 谢新东
九 | 救助保障工程 | 提高城乡低保和特困人员基本生活标准 | 本月无节点任务。 |  | 市民政局 | 王 华
十 | 残疾人帮扶工程 | 为残疾人购买意外伤害保险提供补贴 | 完成补贴方案征求意见稿 | 已起草《大连市残疾人意外伤害保险补贴方案》（征求意见稿）。 | 市残联 | 姜 利
十一 | 教育惠民工程 | 新增公办幼儿园15所 | 回收小区配套幼儿园5所 | 已累计回收小区配套幼儿园5所。 | 市教育局 | 赵玉宝
十二 | 医疗惠民工程 | 组建大连市妇女儿童医疗中心（集团） | 成立大连市妇女儿童医疗中心（集团）筹备工作组，办理医疗机构许可证，核定机构编制事项，建立中共大连市妇女儿童医疗中心（集团）委员会和纪律检查委员会 | 超额完成节点任务。完成大连市妇女儿童医疗中心（集团）筹备工作组组建、医疗机构许可证办理、机构编制事项核定、中共大连市妇女儿童医疗中心（集团）委员会和纪律检查委员会建立等3月份节点任务。提前完成大连市妇女儿童医疗中心（集团）领导干部配备工作，于3月19日在市政府二楼多功能厅举行大连市妇女儿童医疗中心（集团）挂牌仪式，多家媒体进行了报道。 | 市卫生健康委 | 黄 斌
|  | 组建大连市公共卫生临床中心 | 成立大连市公共卫生临床中心筹备工作组 | 3月29日，市卫健委印发了《关于成立大连市公共卫生临床中心筹备工作组的通知》，完成筹备工作组组建。 | 市卫生健康委 | 黄 斌
|  | 公共场所布设自动体外除颤器（AED）项目 | 制定推进工作方案，起草标书，申请经费预算 | 已制定《关于推进落实公共场所布设自动体外除颤器（AED）民生工程项目实施方案》，完成标书起草工作，已向市财政局申请经费预算。 | 市红十字会 | 杨 杰
|  | “心理健康促进”进校园 | 拟定心理健康促进进校园工作方案 | 市卫健委、市教育局于3月22日联合印发了《大连市“心理健康促进行动”进校园工作实施方案》。 | 市卫生健康委 | 赵 连
十三 | 文化惠民工程 | 举办“庆祝中国共产党成立100周年”公益展演展览展播文化活动 | 组织各院团推进建党百年主题创作工作。进行调查摸底，制定活动方案，确定展播时间。确定展览内容，完成工业遗产艺术展。 | 建党百年主题各创作项目主创团队基本搭建完毕，剧本（舞台文学台本）基本确定，陆续进入排演阶段。其中，话剧《无风地带》成功通过国家“百年百部”工程专家组验收；制定完成庆祝建党百年全市纪录（专题）片展播活动方案；《“工”不可没——工业遗产艺术展》在大连博物馆开展，展期为2021年3月10日至5月5日。 | 市文化和旅游局大连市公共文化服务中心 | 姜 微 马 涛
|  | 深入开展文化惠民各项活动 | 申请资金。制定2021年度大连市专业艺术院团公益演出活动方案 | “文化有约”惠民公益流动文化服务（培训、辅导、讲座）528场资金指标已拨付；完成《2021年大连市专业艺术院团公益演出活动方案》，并采取发布网络调查问卷、与区市县文旅部门交流对接等方式，收集分析各类群体的文化需求和观演需求，进一步丰富演出内容、完善演出形式。 | 市文化和旅游局大连市公共文化服务中心 | 姜 微 马 涛
|  | 建设“信阅读”服务体系和智慧书吧 | “阅见南山”第一季度3场。建设1个智慧书屋 | 完成3场“阅见南山”品牌阅读分享会；在金州大魏家街道图书馆内建设智慧书屋1个。 | 大连市公共文化服务中心 大连文化产业集团 | 马 涛 王延生
十四 | 全民健身工程 | 举办10项全民健身品牌活动 | 举办大连冬泳日活动 | 完成2021年大连冬泳日活动，在星海湾浴场、石槽浴场、蟹子湾浴场等市内10个地点以及瓦房店冬泳基地同时开展。 | 市体育局 | 吴 华
十五 | 便民服务工程 | 婚姻登记跨区通办 | 制定印发《关于进一步加强婚姻登记历史档案收集和录入工作的通知》 | 于3月3日印发《关于进一步加强婚姻登记历史档案收集和录入工作的通知》，对各地区实施婚姻登记跨区通办之前的档案电子化工作提出明确要求。 | 市民政局 | 周 克
|  | 大连市为民服务类社会组织规范提升工程 | 制定《大连市为民服务类社会组织规范提升工程实施方案》 | 于3月30日印发《大连市为民服务类社会组织规范提升工程实施方案》。 | 市民政局 | 杨 萍