## 4月
2021年市政府15项重点民生工程项目4月份完成情况表
序号 | 重点民生工程 | 具体项目内容 | 4月份阶段性目标及任务 | 4月节点完成情况 | 责任单位 | 牵头单位领导
一 | 城市安居工程 | 实施老旧小区改造200万平方米 | 取得实施方案（可研报告）等立项批复。 | 实施老旧小区改造的10个地区均完成实施方案（可研报告）等立项批复工作。 | 市住房城乡建设局 | 袁晋山
二 | 城市温暖工程 | 实施供热设施维修改造 | 对2020-2021年度采暖期城市供热工作进行总结。 | 完成我市《关于2020-2021年度城市供热工作情况总结》，并报省住建厅。 | 市住房城乡建设局 | 宋 光
三 | 管网改造工程 | 完成主城区20万煤气用户置换成天然气 | 办理2021年大连市天然气置换工程相关手续及招投标工作，开展施工前准备工作。完成新敷设管道1公里，完成铸铁管改造1公里。 | 超额或提前完成节点任务。全市共21个小区10176户完成置换；完成新敷设管道1.2公里，铸铁管网改造4.64公里。 | 市住房城乡建设局 | 宋 光
四 | 生态环境治理工程 | 中心城区生活垃圾焚烧发电厂二期工程具备投烧垃圾条件 | 渣池出0米，达到地平标高。 | 渣池出零米已完成，连接部位进行基础施工；汽机岛基础浇筑至-0.7m；污水区综合处理车间出零米；烟囱施工至0.5m等。 | 市市政公用事业服务中心 | 林 海
五 | 市政设施配套工程 | 建设东北路（香炉礁车站）人行过街天桥 | 完成合同签订。 | 已于4月6日完成合同签订。 | 市市政公用事业服务中心 | 魏思泉
|  | 城市道路照明建设工程 | 发布设计招标公告。 | 已于4月2日在辽宁建设工程信息网发布了大连市2021年城市道路照明设计招标公告。 | 市市政公用事业服务中心 | 林 海
六 | 农村饮水安全工程 | 实施8项农村饮水安全巩固提升工程 | 完成方案专家审查。 | 已完成方案专家审查和工程批复。 | 市水务局 | 卢 冬
七 | 四好农村路工程 | 大中修农村公路200公里 | 开展施工图设计。 | 正在进行施工图设计工作。 | 市交通运输局 | 孙 刚
|  | 实施村内硬化路建设400万平方米 | 完成实施方案征求意见并报市政府会议审定。 | 于4月7日征求7个涉农区市县、管委会和2个市直部门意见后形成了《指导意见(送审稿)》,并于4月27日会同市财政局向市政府报送了立项请示文件。 | 市农业农村局 | 毕泽贺
八 | 城市公交优化工程 | 推进大连北站综合交通枢纽建设 | 当月主体结构完成20000平；机电预留预埋同主体结构同步。 | 当月主体结构完成20000平方米，累计完成13.3万平方米，占总量的66.5%，机电预留预埋同主体结构同步；外墙防水完成3000平方米；钢结构基础开始施工。 | 市交通运输局 | 孙 刚
|  | 新开、调整公交线路5条 | 现场勘察。 | 4月26日，市交通运输局会同市公安交警、高新区管委会以及公交客运企业到英歌石进行了实地调研，为该区域规划的公交线路开通、调整创造条件。 | 市交通运输局 | 谢新东
九 | 救助保障工程 | 提高城乡低保和特困人员基本生活标准 | 本月无节点任务。 | 正在进行前期准备工作。 | 市民政局 | 王 华
十 | 残疾人帮扶工程 | 为残疾人购买意外伤害保险提供补贴 | 完成方案的研究论证。 | 针对《大连市残疾人意外伤害保险补贴方案（征求意见稿）》进行研讨，征求大连银保监局、区市县残联、残疾人专门协会、社区残疾人专职委员和机关残疾人工作者等多方面意见建议。 | 市残联 | 姜 利
十一 | 教育惠民工程 | 新增公办幼儿园15所 | 累计回收小区配套幼儿园7所。 | 累计回收小区配套幼儿园7所，其中西岗区1所，甘井子区6所。 | 市教育局 | 赵玉宝
十二 | 医疗惠民工程 | 组建大连市妇女儿童医疗中心（集团） | 配备大连市妇女儿童医疗中心（集团）领导干部。 | 超额或提前完成节点任务。下发了大连市妇女儿童医疗中心（集团）领导班子任命文件，提前完成领导干部配备。 | 市卫生健康委 | 黄 斌
|  | 组建大连市公共卫生临床中心 | 办理医疗机构许可证。 | 超额或提前完成节点任务。于4月13日办理完成医疗机构许可证；4月16日，市委编办下发了《关于整合组建大连市公共卫生临床中心有关机构编制事项的通知》，提前完成5月份节点任务；4月19日，市公共卫生临床中心正式挂牌成立，相关媒体进行了报道，提前完成7月份节点任务。 | 市卫生健康委 | 黄 斌
|  | 公共场所布设自动体外除颤器（AED）项目 | 启动招标采购。 | 已完成标书制定工作，即将挂标公示。 | 市红十字会 | 杨 杰
|  | “心理健康促进”进校园 | 完成年度目标的10%。 | 超额或提前完成节点任务。截止4月底，已完成23场心理健康促进进校园活动，占全年计划的46%。 | 市卫生健康委 | 赵 连
十三 | 文化惠民工程 | 举办“庆祝中国共产党成立100周年”公益展演展览展播文化活动 | 组织各院团推进建党百年主题创作工作。发布活动方案，组织制作。完成“线条中的红色记忆”钢笔画作品展。 | 建党百年主题文艺创作工作有序推进。目前，话剧《无风地带》正在积极筹备参加展演前的各项工作；话剧《把一切献给党》、现代京剧《邓稼先》、音乐舞蹈情景诗《摇篮》和杂技主题晚会《旗帜》四部新创作品均已进入排练厅排演阶段。完成庆祝建党百年全市纪录（专题）片展播活动月度推进计划，下发活动方案至各广播电视局（台）。4月16日-4月25日，在大连博物馆四楼B厅成功举办“‘线条中的红色记忆’钢笔画作品展”。 | 市文化和旅游局大连市公共文化服务中心 | 姜 微 马 涛
|  | 深入开展文化惠民各项活动 | 上报采购计划。视疫情情况，计划第二季度共完成大连市专业艺术院团公益演出20场，按实际情况合理分配各月演出场次。 | 超额或提前完成节点任务。已完成合同审查与签订及采购项目审核工作。截止4月底，已组织我市专业艺术院团陆续赴瓦房店市、普兰店区、旅顺口区、长兴岛经济区等地开展公益惠民演出活动23场。 | 市文化和旅游局大连市公共文化服务中心 | 姜 微 马 涛
|  | 建设“信阅读”服务体系和智慧书吧 | 建设1个智慧书屋。 | 完成建设智慧书屋1个。在大连湾街道前盐社区图书室建设面积80平方米的书吧，铺设专业书柜10余个，配备各类正版图书1万余册。 | 大连市公共文化服务中心 大连文化产业集团 | 马 涛 王延生
十四 | 全民健身工程 | 举办10项全民健身品牌活动 | 启动大连国际徒步大会筹备工作。 | 制定印发《第十九届大连国际徒步大会活动方案》，做好筹备工作。 | 市体育局 | 吴 华
十五 | 便民服务工程 | 婚姻登记跨区通办 | 制定印发《市民政局关于印发在全市开展内地居民婚姻登记跨区办理工作实施方案》。 | 提前完成年度任务。制定印发了《关于印发在全市开展内地居民婚姻登记跨区办理工作实施方案》，并于2021年3月22日起,内地居民在办理国内结婚登记、离婚登记或补领婚姻登记证时，若男女双方或一方为我市户籍,可在本市任一区、县 (市 )婚姻登记机关办理。 | 市民政局 | 周 克
|  | 大连市为民服务类社会组织规范提升工程 | 宣传动员、召开大会。 | 于4月29日召开了大连市社会组织规范提升工程动员部署暨进一步打击整治非法社会组织工作会议。 | 市民政局 | 杨 萍