## 4月
2021年市政府15项重点民生工程项目5月份完成情况表
序号 | 重点民生工程 | 具体项目内容 | 5月份阶段性目标及任务 | 5月节点完成情况 | 责任单位 | 牵头单位领导
一 | 城市安居工程 | 实施老旧小区改造200万平方米 | 开展设计招标。 | 提前完成节点任务。各地区均已经完成设计招标工作，西岗区、沙河口区、长海县提前完成部分小区的施工招标。 | 市住房城乡建设局 | 袁晋山
二 | 城市温暖工程 | 实施供热设施维修改造 | 全面梳理供热期内暴露出的问题，列出重难点问题清单。 | 5月18日召开供热准备工作调度会，调度城市温暖工程相关工作落实情况；完成市内五区企业设施维修改造相关计划工作进展情况巡回指导工作，并制定《大连市2021年供暖锅炉问题清单》《2021年老旧供热管网问题清单》。 | 市住房城乡建设局 | 宋 光
三 | 管网改造工程 | 完成主城区20万煤气用户置换成天然气 | 办理2021年大连市天然气置换工程相关手续及招投标工作，开展施工前准备工作。累计完成新敷设管道2公里，完成铸铁管改造2公里。 | 超额完成节点任务。完成43个小区22359户置换工作，其中，中山区小区30个，沙河口区2个，甘井子区11个；完成8个小区7029户的新通气工作，其中，沙河口区小区3个，高新园区5个；累计完成新建市政燃气管网2.83公里，改造铸铁管网17.16公里。 | 市住房城乡建设局 | 宋 光
四 | 生态环境治理工程 | 中心城区生活垃圾焚烧发电厂二期工程具备投烧垃圾条件 | #1锅炉基础完成交付安装。 | 1号锅炉基础完成交付安装，炉排、钢架、爬梯栏杆等部件进行组合、安装，锅炉80t塔吊安装。 | 市市政公用事业服务中心 | 林 海
五 | 市政设施配套工程 | 建设东北路（香炉礁车站）人行过街天桥 | 办理施工手续等相关资料。 | 已办理施工手续许可证，拟于6月开工建设。 | 市市政公用事业服务中心 | 魏思泉
|  | 城市道路照明建设工程 | 完成设计招标。 | 完成设计招标，在辽宁建设工程信息网进行公示，目前正进行施工图设计。 | 市市政公用事业服务中心 | 林 海
六 | 农村饮水安全工程 | 实施8项农村饮水安全巩固提升工程 | 完成方案批复工作。 | 庄河市、瓦房店市、普兰店区均已完成工程方案批复工作，其中，庄河市2项，瓦房店市4项，普兰店区2项，预计改善1.7万农村居民饮水条件，目前正陆续组织进场施工。 | 市水务局 | 卢 冬
七 | 四好农村路工程 | 大中修农村公路200公里 | 完成施工图设计。 | 完成施工图设计。 | 市交通运输局 | 谢新东
|  | 实施村内硬化路建设400万平方米 | 协调先期启动资金，确保项目顺利实施。 | 审议通过设立奖补专项资金请示，于5月31日印发了《关于进一步加强农村公益事业及美丽乡村项目建设工作的指导意见（2021-2023年）的通知》，明确建设内容、奖补标准，并指导任务县区完成建设前期各项准备。 | 市农业农村局 | 毕泽贺
八 | 城市公交优化工程 | 推进大连北站综合交通枢纽建设 | 当月主体结构完成25000平；钢结构安装完成至10%；机电预留预埋同主体结构同步。 | 当月主体结构完成2.5万平，累计完成15.8万平；钢结构安装完成至10%；机电预留预埋与主体结构同步完成。 | 市交通运输局 | 谢新东
|  | 新开、调整公交线路5条 | 现场勘察。 | 5月27日赴甘井子区华林枢纽站现场勘察线路延伸的基础设施条件，为下一步线路延伸调整做好基础调研工作。 | 市交通运输局 | 谢新东
九 | 救助保障工程 | 提高城乡低保和特困人员基本生活标准 | 5月底前以市政府办公室名义印发《关于提高城乡居民最低生活保障、特困人员基本生活标准、孤儿基本生活养育和60年代精简退职职工生活补助标准的通知》。 | 于5月31日印发了《大连市人民政府办公室关于提高城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、孤儿基本生活养育和60年代精简退职职工生活补助标准的通知》（大政办发[2021]27号），并于7月1日起实施。 | 市民政局 | 王 华
十 | 残疾人帮扶工程 | 为残疾人购买意外伤害保险提供补贴 | 完成补贴文件出台。 | 市残联、市退役军人事务局、市财政局、大连银保监局四部门联合，于5月28日制定出台了《关于为大连市残疾人购买意外伤害保险提供补贴的通知》。 | 市残联 | 姜 利
十一 | 教育惠民工程 | 新增公办幼儿园15所 | 累计回收小区配套幼儿园9所。 | 当月金普新区回收小区配套幼儿园2所，累计已回收9所，其中，甘井子区回收的万科城市之光、恒大港湾2个小区配套幼儿园已开园。 | 市教育局 | 赵玉宝
十二 | 医疗惠民工程 | 组建大连市妇女儿童医疗中心（集团） | 举行大连市妇女儿童医疗中心（集团）挂牌仪式 | 已完成市妇女儿童医疗中心（集团）挂牌仪式，现正优化希望广场、春柳、体育新城三大院区的功能布局，为患者提供更便利的就诊条件。 | 市卫生健康委 | 黄 斌
|  | 组建大连市公共卫生临床中心 | 核定大连市公共卫生临床中心编制事项。 | 于4月16日印发了《关于整合组建大连市公共卫生临床中心有关机构编制事项的通知》（大编办发〔2021〕31号）；本月在细化领导班子分工基础上，强化医防融合和园区融合，进一步提升服务能力和水平。 | 市卫生健康委 | 黄 斌
|  | 公共场所布设自动体外除颤器（AED）项目 | 网上挂标公示。 | 完成网上挂标公示，并举行了AED项目启动仪式。 | 市红十字会 | 杨 杰
|  | “心理健康促进”进校园 | 完成年度目标的30%。 | 超额完成节点任务。累计开展38场心理健康讲座，并为15所初高中提供中高考考前心理辅导讲座，完成全年计划的76%。 | 市卫生健康委 | 赵 连
十三 | 文化惠民工程 | 举办“庆祝中国共产党成立100周年”公益展演展览展播文化活动 | 严密制定演出日程。组织各团按照时限进入剧场合成作品。沟通协调各广播电视台，组织制作。完成“ 不忘初心 伟大征程”从建党到建国红色史料展。 | 话剧《无风地带》打磨提升后已经顺利通过国家“百年百部”工程组验收；话剧《把一切献给党》等四部新创作品已做好首演前的最后冲刺准备。4月15日—8月30日，在大连博物馆四楼环廊举办“‘不忘初心，伟大征程’从建党到建国红色史料展”。 | 市文化和旅游局大连市公共文化服务中心 | 姜 微 马 涛
|  | 深入开展文化惠民各项活动 | 组织招标。视疫情情况，计划第二季度共完成大连市专业艺术院团公益演出20场，按实际情况合理分配各月演出场次。培训辅导4场。 | 超额完成节点任务。已完成招标采购的相关工作；完成公益惠民演出活动27场；在长兴岛、瓦房店、金普新区、高新园区等地区完成基层文化大院培训辅导4场。 | 市文化和旅游局大连市公共文化服务中心 | 姜 微 马 涛
|  | 建设“信阅读”服务体系和智慧书吧 | 建设2个智慧书屋。 | 在辛寨子街道城市空间社区和三十里堡街道北乐社区建设智慧书屋2个。 | 大连市公共文化服务中心 大连文化产业集团 | 马 涛 王延生
十四 | 全民健身工程 | 举办10项全民健身品牌活动 | 启动大连万人太极拳展演筹备工作。 | 已启动大连万人太极拳展演筹备工作，制定了《“良运杯”第三届辽宁省万人太极拳展演暨第二十四届大连万人太极拳展演活动方案》。 | 市体育局 | 吴 华
十五 | 便民服务工程 | 婚姻登记跨区通办 | 对全市婚姻登记跨区办理工作进行检查。 | 已完成全年任务。结合“5.20和5.21”婚姻登记业务高峰，对各婚姻登记机关进行了检查，各婚姻登记机关跨区办理业务情况顺利。截至5月底，全市累计完成婚姻登记跨区通办业务2046对。 | 市民政局 | 周 克
|  | 大连市为民服务类社会组织规范提升工程 | 社会组织自查自纠，报送年度工作报告。 | 组织全市900余家社会组织开展自查自纠工作，截至目前，共有200多家全市性社会组织提交了年度报告，现已审查通过141家。 | 市民政局 | 杨 萍